## Diagrama de Gantt
Diagrama de Gantt Plataforma Inteligencia Epidemiológica GT
Tarea | Fecha de Inicio | Duración | Fecha de Fin | time axis 2026-06-01 to 2026-10-01
INICIO Y PLANIFICACIÓN (Mes 1 - Junio)
1.1 Gestión Integral del Proyecto | 2026-06-01 | 5 | 2026-06-05 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-05
1.2 Levantamiento de Requisitos | 2026-06-08 | 5 | 2026-06-12
1.3 Diseño Arquitectónico (AWS/ERD) | 2026-06-15 | 5 | 2026-06-19
HITO 1: Aprobación de Planificación | 2026-06-19 | 0 | 2026-06-19
DESPLIEGUE CLOUD E INGENIERÍA (Mes 1 y 2 - Jun/Jul)
2.1 Configuración Infraestructura (AWS) | 2026-06-22 | 5 | 2026-06-26
2.2 Capa de Ingesta (Extract/Sandbox) | 2026-06-29 | 15 | 2026-07-17
2.3 Capa de Transformación (Stage) | 2026-07-20 | 10 | 2026-07-31
2.4 Data Warehouse Central | 2026-08-03 | 5 | 2026-08-07
HITO 2: Despliegue de Pipelines | 2026-08-07 | 0 | 2026-08-07
BI Y MACHINE LEARNING (Mes 3 - Agosto)
3.1 Modelado Semántico y DAX | 2026-08-10 | 5 | 2026-08-14
3.2 Dashboards Power BI | 2026-08-17 | 20 | 2026-09-11
3.3 Dashboards Tableau (Geoespacial) | 2026-08-17 | 15 | 2026-09-04
3.4 Modelado Predictivo (ML) | 2026-08-17 | 15 | 2026-09-04
HITO 3: Analítica y Modelos Finalizados | 2026-09-11 | 0 | 2026-09-11
TRANSICIÓN Y CIERRE (Mes 4 - Septiembre)
4.1 Documentación Técnica (MkDocs) | 2026-09-14 | 10 | 2026-09-25
4.2 Informe Consultivo de Políticas | 2026-09-14 | 8 | 2026-09-23
4.3 Handoff Técnico (Capacitación) | 2026-09-24 | 3 | 2026-09-28
4.4 Cierre y Presentación Ejecutiva | 2026-09-29 | 2 | 2026-09-30
HITO 4: Cierre del Proyecto | 2026-09-30 | 0 | 2026-09-30