## Resumen Ejecutivo
ID | Concepto de Gasto | Monto Total (USD) | % del Total
1.0 | Costos Directos de Personal (Honorarios Profesionales) | 48000 | 85.21%
2.0 | Costos de Infraestructura Cloud y Licenciamiento | 3212 | 5.702%
3.0 | Gastos Administrativos / Overhead (5%) [1] | 2560.6 | 4.545%
4.0 | Reserva de Contingencia de Gestión (5%) [2] | 2560.6 | 4.545%
| PRESUPUESTO TOTAL (SUMA ALZADA) | 56333.2 | 100%
Notas Financieras: [1] Overhead: Cubre costos de facturación, representaciones legales y gastos de back-office de la firma consultora. [2] Contingencia: Administrada por el Project Manager para absorber fluctuaciones en el costo de la nube por variaciones de la tasa de cambio o picos de procesamiento imprevistos. Si no se usa, incrementa el margen de utilidad.

## Costos Directos de Personal
Basado en un calendario de 20 días laborables por mes (80 días total). Las tarifas reflejan el nivel Seniority requerido para procesar datos de salud pública a nivel nacional.
Rol del Consultor | Tipo de Contratación | Tarifa Diaria (USD) | Días Asignados | Total (USD) | Justificación del Nivel de Esfuerzo (LOE)
Lead Data Engineer / Cloud Architect | Consultor Core (Key Personnel) | 300 | 80 | 24000 | Responsable de la infraestructura AWS, diseño del Data Warehouse, y programación de pipelines ETL (Glue/Python).
Lead Data Scientist / BI Expert | Consultor Core (Key Personnel) | 250 | 80 | 20000 | Desarrollo del modelo predictivo (ML), análisis estadístico Pre/Post COVID y creación de visualizaciones en Power BI/Tableau.
Project Manager (PMP) | Contratación / Soporte | 150 | 16 | 2400 | 1 día semanal. Control del WBS, gestión de riesgos, QA, informes de avance y enlace directo con Patrocinadores.
Epidemiólogo (SME) | Contratación / Soporte | 200 | 8 | 1600 | Auditoría clínica del cruce de códigos CIE-10 y validación de hallazgos del impacto en enfermedades crónicas.
TOTAL PERSONAL |  |  | 184 | 48000

## Costos de Infraestructura Cloud
Presupuesto dimensionado para entornos de Producción (Enterprise-grade). Se excluye explícitamente el uso de "Free Tiers" para garantizar el cumplimiento de los Service Level Agreements (SLA) del 99.9% exigidos por Gobierno.
Categoría | Servicio / Proveedor | Especificación Técnica | Costo Mensual (USD) | Meses | Total (USD)
Database | AWS RDS PostgreSQL | Instancia Multi-AZ (Alta Disponibilidad), db.t3.large, 100GB disco SSD gp3, Backups automáticos 7 días. | 235 | 4 | 940
Compute / ETL | AWS Glue (Serverless) | Ejecución de 5 Jobs diarios. Consumo estimado: 2 DPUs * 1.5 horas/día * 30 días * $0.44/DPU-hora. | 198 | 4 | 792
Storage & Sec | AWS S3 + Secrets Mgr | Almacenamiento RAW Data en S3 Standard + 5 Secretos rotados + Logs de auditoría en CloudWatch. | 50 | 4 | 200
Redes / Egress | AWS Data Transfer Out | Tráfico estimado de salida hacia Power BI Service (50 GB/mes). | 20 | 4 | 80
Licencias BI | Power BI Pro | 5 Licencias (2 Consultores + 3 Usuarios Clave MSPAS/PNUD) a $10 c/u para publicación de reportes en Workspace privado. | 50 | 4 | 200
Licencias GIS | Tableau Creator | 2 Licencias ($75 c/u) para desarrollo de mapas coropléticos departamentales de saturación hospitalaria. | 150 | 4 | 600
Repositorio | GitHub Enterprise | Plan Team. Incluye GitHub Actions para CI/CD continuo (compilación y despliegue del sitio web MkDocs). | 100 | 4 | 400
TOTAL INFRA. |  |  |  |  | 3212

## Calendario de Desembolsos (Hito
Pago | Correspondencia WBS | Hito de Entrega (Milestone) | Condición de Aprobación | % | Monto a Facturar (USD)
Pago 1 | Fase 1.0 | Diseño y Gobernanza Aprobados. (Fin Mes 1). Entrega de Project Charter, WBS, Matriz RACI, Diagramas de Arquitectura (Draw.io) y Modelado ERD. | Firma de Patrocinador en Documento de Diseño. | 20% | 11266.64
Pago 2 | Fase 2.0 | Infraestructura Cloud y Data Warehouse Desplegados. (Fin Mes 2). Scripts de ingesta corriendo y DB PostgreSQL poblada en esquema Stage/DW. | Demo técnica exitosa y revisión de código en GitHub. | 30% | 16899.96
Pago 3 | Fase 3.0 | Capa Analítica y Modelado ML. (Fin Mes 3). 4 Dashboards funcionales y modelo de Machine Learning (.tar) exportado con evaluación de precisión. | Validación clínica del SME y validación visual PNUD. | 30% | 16899.96
Pago 4 | Fase 4.0 | Cierre, Documentación y Handover. (Fin Mes 4). Informe Consultivo Final, Portal MkDocs desplegado y Taller de Capacitación impartido al MSPAS. | Acta de Aceptación Final y Entrega de Llaves AWS. | 20% | 11266.64
|  |  | TOTAL CONTRATO | 100% | 56333.2